ДОРОЖНАЯ КАРТА

ПО ВВЕДЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

для детей с ОВЗ (ФГОС ОВЗ)

на 2016-2017 учебный год

| п/п | Мероприятия | Сроки |  | Предполагаемый результат |  | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативно-правовое обеспечение, методическое и аналитическое обеспечение ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Наличие решения педагогического совета о введении ФГОС ОВЗ | До 01.09.2016 |  | Решение педагогического совета |  | Председатель Совета родителей |
| 1.2. | Внесение необходимых изменений в Устав школы | До сентября 2016 г. |  | Регистрация изменений в налоговом органе |  | Администрация |
| 1.3. | Приведение локальных актов образовательного учреждения в соответствие с требованиями ФГОС ОВЗ | До августа 2016 г. |  | Локальные акты |  | Директор школы Заместитель директора по УВР Рабочая группа по введению ФГОС ОВЗ |
| 1.4. | Разработка и утверждение плана мероприятий по проектированию адаптированной основной образовательной программы начального общего образования для детей с ОВЗ | Январь-февраль 2016 |  | План мероприятий* |  | Рабочая группа по введению ФГОС ОВЗ, заместитель директора по УВР |
| 1.5. | Разработка проекта адаптированной основной образовательной программы начального общего образования для детей с ОВЗ с учетом потребностей и запросов обучающихся, их родителей (законных представителей) – на основе требований ФГОС ОВЗ | Март-апрель 2016 |  | Проект ООП НОО для детей с ОВЗ школы |  | Заместитель директора по УВР Хамзатова М.Х. |
| 1.6 | Обсуждение проекта адаптированной ООП НОО для детей с ОВЗ школы | До 30.06.2016 |  | Скорректированная адаптированная ООП НОО для детей с ОВЗ школы |  | Рабочая группа |
| 1.7. | Утверждение адаптированной основной образовательной программы начального общего образования для детей с ОВЗ с учетом потребностей и запросов обучающихся, их родителей (законных представителей) – на основе требований ФГОС ОВЗ | До 26.08.2016 |  | ООП ОВЗ школы |  | Педагогический совет |
| 1.8. | Приведение учебно-методического и информационного обеспечения образовательного процесса в соответствие с требованиями целей и планируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего образования для детей с ОВЗ: выбор УМК, обеспечение учебниками обучающихся 1-х классов на 2016 - 2017 учебный год в соответствии с федеральным перечнем | До мая 2016 г. |  | Информационно-библиотечный фонд школы |  | Заместитель директора по УВР, председатели МО, заведующая библиотекой |
| 1.9. | Утверждение перечня УМК для обучающихся 1-х классов на 2016 - 2017 учебный год в соответствии федеральным перечнем | До 01.09.2016 |  | Школьный перечень УМК для 1-х классов в соответствии с ФГОС ОВЗ |  | Педагогический совет, заместитель директора по УВР, заведующая библиотекой |
|  |  | По приказу ФПУ МО РФ |  | Школьный перечень УМК ОВЗ УО |  |  |
| 1.10 | Разработка рабочих образовательных программ по учебным предметам и внеклассной работе с учетом изменений предметных, метапредметных целей, личностных результатов | Июнь-август 2016 г. |  | Утверждение программ |  | Педагогический совет школы, заместители директора по УВР, ВР |
| 1.11 | Утверждение рабочих программ учителей-предметников начальной школы в 1 классе по учебным предметам и внеклассной работе с учетом | До 01.09.2016 (в течение года) |  | Рабочие программы |  | Педагогический совет, заместитель директора по УВР |
| 1.12. | Заседание рабочей группы ОУ Цель: координация деятельности педагогического коллектива по подготовке к введению ФГОС ОВЗ | В течение 2015-2016 учебного года (по требованию) |  | План работы, мониторинг подготовки школы к введению ФГОС ОВЗ |  | Рабочая группа по введению ФГОС ОВЗ |
| 1.13. | Анализ имеющихся условий (кадровых, материально-технических, учебно-методических и информационных, финансовых), их соответствие/несоответствие требованиям ФГОС ОВЗ | Постоянно |  | Аналитическая справка План мероприятий |  | Рабочая группа по введению ФГОС ОВЗ |
| 1.14. | Разработка программы внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ | До 01.09.2016 г |  | Модель внеурочной деятельности – программа внеурочной деятельности обучающихся 1-х классов |  | Заместитель директора по УВР, Рабочая группа |
| 1.15. | Разработка программы коррекционно-развивающей деятельности для детей 1 класса | До 01.09.2016 |  | Модель программы коррекционной работы |  | Рабочая группа |
| 1.16. | Планирование работы образовательного учреждения с учетом государственного задания, используя технологический регламент государственных услуг по реализации адаптированной общеобразовательной программы начального общего образования в соответствии с ФГОС ОВЗ | До 01.09.2016г |  | План работы |  | Рабочая группа |
| 1.17 | Знакомство с опытом работы других образовательных учреждений по внедрению ФГОС ОВЗ | В течение 2016-17 учебного года |  | Корректировка плана внедрения ФГОС ОВЗ |  | Рабочая группа, заместитель директора по УВР |
| 1.18. | Участие в мониторинге готовности образовательного учреждения к введению ФГОС ОВЗ | В течение 2016-2017 учебного года |  | Использование результатов мониторинга в практической деятельности |  | Зам.директора по УВР, рабочая группа |
| 2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ОВЗ. Создание условий для участия педагогических работников в учебно-методических объединениях | В течение 2016-2017 учебного года |  | Банк методических рекомендаций |  | Зам.директора по УВР, специалисты школьного ППК. |
| 2.2. | Сотрудничество с родителями детей с ОВЗ | до 01.09. 2015-2016 |  | Прогноз контингента детей с ОВЗ и определение учебного плана (варианты) |  | Заместитель директора по УВР, специалисты школьного ППК. |
| 2.3. | Заседание школьного ППК по введению и сопровождению ФГОС ОВЗ | В течение года |  | Протокол заседаний и решение |  | Заместитель директора по УВР, специалисты школьного ППК |
| 2.4. | Создание условий обучения в соответствии с рекомендациями ППК | В течение 2016-2017 учебного года |  | План реализации мероприятий во внедрению ФГОС ОВЗ |  | Директор школы, заместитель директора по УВР, зам.директора по АХЧ |
| 3. Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Дистанционная связь с федеральным сайтом, сайтом КЦОКО, ИРО И Т.П. | В течение года |  | Актуальная информация для работы |  | Заместитель директора по УВР |
| 3.2. | Повышение квалификации и профессиональной переподготовки | по плану ИРО |  | Удостоверения о курсах повышения квалификации |  | Директор, заместитель директора по УВР, учителя-предметники, специалисты |
| 3.3. | Изучение педагогическим коллективом федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования для детей с ОВЗ. Проведение совещаний-семинаров, пед.консилумов, пед.чтений, пед.советов и т.п. с педагогическим коллективом по изучению: - Нормативно-правовых документов, регулирующих введение ФГОС НОО для детей с ОВЗ; - Программы формирования универсальных учебных действий (ОВЗ); базовых учебных действий (УО); - Программы организации внеурочной деятельности; - Программы коррекционной работы; - Система оценивания планируемых результатов; - Санитарно-гигиенических требований к организации обучения детей с ОВЗ. | В течение 2016-2017 учебного года |  | Статьи, доклады и т.п. в «Портфолио». |  | Директор школы, Заместитель директора, руководители ШМО, учителя-предметники и специалисты. |
| 3.4. | Участие рабочей группы школы в семинарах и встречах пилотных школ (очных и дистанционных), научно-практических конференциях, симпозиумах и других мероприятиях в рамках подготовки к введению ФГОС ОВЗ | В течение 2016-2017 учебного года |  | Сертификаты участников НПК и т.п. |  | Директор школы, заместитель директора по УВР, учителя-предметники, специалисты |
| 3.5. | Участие в работе (просмотр записей) вебинаров по темам, касающимся введения ФГОС | По расписанию вебинаров |  | Методическая поддержка |  | Заместитель директора по УВР |
| 3.6. | Создание в школе подборки методической литературы по вопросам введения ФГОС ОВЗ | В течение 2016-2017 учебного года |  | Подборка литературы на электронных носителях, печатные издания, размещение материалов на сайте школы |  | Заместитель директора по УВР, педагог-библиотекарь |
| 3.7. | Информирование родителей (законных представителей) несовершеннолетних детей о ходе подготовки к введению ФГОС ОВЗ | В течение 2016-2017 учебного года |  | Сайт образовательного учреждения, публикации в СМИ, протоколы родительских собраний |  | Директор школы Заместитель директора по УВР, |
| 3.8. | Обновление информации на странице «ФГОС ОВЗ» школьного сайта | По мере поступления |  | Информационный раздел о введении ФГОС ОВЗ на школьном сайте |  | Ответственный за ведение сайта школы зам. директора по ИКТ Хамзатов С.С. |
| 3.9. | Информация о ходе введения ФГОС ОВЗ в 1 классе в самоанализе образовательного учреждения | Июнь 2016 |  | Самоанализ |  | Директор, заместитель директора по УВР |
| 3.10. | Анкетирование участников образовательного процесса по введению ФГОС ОВЗ | Январь-февраль 2016 |  | Протокол - результатов анкет (родителей, обучающихся и учителей) |  | Социально-педагогическая служба сопровождения |
| 4. Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Выявление образовательных потребностей педагогического состава с целью внесения изменений в план повышения квалификации учителей и профессиональной переподготовки | В течение 2016-2017 года |  | Перспективный план повышения квалификации педагогических работников | Заместитель директора по УВР Хамзатова М.Х. |  |
| 4.2. | Обеспечение условий для непрерывного профессионального развития педагогических работников школы | В течение 2015-2016 учебного года |  |  |  |  |
| 4.3. | Участие в курсовых мероприятиях для учителей начальной школы, посвященных особенностям перехода на федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования для детей с ОВЗ | В течение 2015-2016 учебного года |  | Методические материалы, сайт ОУ | Заместитель директора по УВР Хамзатова М.Х. |  |
| 4.4. | Обновление должностных инструкций в соответствии с ФГОС ОВЗ | До 31.05.2016 |  | Приказ об утверждении и введении в действие | Рабочая группа по введению ФГОС ОВЗ |  |
| 4.5. | Приведение штатного расписания в соответствии с требованиями к кадровым условиям для введения ФГОС | До 01.09.2016 |  | Утверждение штатного расписания и подписание договоров с ОО | Директор |  |
| 5. Финансово-экономическое обеспечение ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Экспертиза материально-технической базы школы соответствие/несоответствие требованиям ФГОС ОВЗ учебных кабинетов (паспортизация кабинетов) | Декабрь 2015 | Перечень оборудования учебных кабинетов |  | Директор школы, директора по УВР и АХЧ |  |
| 5.2. | Эффективное планирование расходов средств учредителя для введения ФГОС ОВЗ | До декабря 2015г | Планирование закупок* |  | Директор школы, зам.дир по АХЧ |  |
| 5.3. | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации адаптированной ООП НОО для детей с ОВЗ в соответствии с САНПИН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по АООП для обучающихся с ОВЗ». | Май-июнь 2016 | Пополнение МТБ |  | Директор, зам.директора по АХЧ |  |
| 5.4. | Корректировка плана финансово-хозяйственной деятельности по укреплению МТБ ОУ в соответствии с ФГОС. | Декабрь 2015 | план финансово-хозяйственной деятельности |  | Директор, зам.директора по АХЧ, главный бухгалтер |  |
| 5.5. | Корректировка и выполнение муниципального задания | Январь-май 2016 | Муниципальное задание |  | Директор. |  |